## Planilha1
Product Backlog
Requesitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Estimativa | Prioridade | Sprint | Status |  | Pontos Fibonacci | Planejado
Criar tela inicial | Criar a tela de início do site | Importante | G | 21 | 1 | 1 | A Fazer | Total | 143 | 0
Criar Quiz | Criar quis sobre os filmes e curiosidades | Desejável | M | 13 | 3 | 2 | A Fazer | Sprint 1 | 96 | 0
Criar tela de cadastro | Criar tela onde o usuário vai se cadastrar | Essencial | G | 21 | 1 | 1 | A Fazer | Sprint 2 | 57 | 0
Criar tela de login | Criar tela de login para os usuários acessarem a dashboard | Essencial | M | 13 | 1 | 1 | A Fazer
Criar modelagem lógica | Criar o modelo visual sobre como vai ser o funcionamento do banco de dados | Essencial | G | 8 | 2 | 1 | A Fazer
Fazer o script do banco de dados | Criar o script do banco de dados conforme está descrito na modelagem lógica | Essencial | M | 5 | 3 | 1 | A Fazer
Integrar API data-viz na tela de cadastro | Integrar a API data_viz para capturar os dados do usuário da tela de cadastro e colocá-los no banco de dados | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | A Fazer
Criar Dashboard | Criar dashboard funcional com Chart JS | Essencial | G | 21 | 2 | 2 | A Fazer
Criar usuário para inserção de dados | Criar usuário para a API dat_aquino inserir os dados e garantir segurança para o sistema | Importante | P | 5 | 3 | 2 | A Fazer
Criar usuário para exibir os dados | Criar usuário para a API dat_aquino exibir os dados e garantir segurança para o sistema | Importante | P | 5 | 3 | 2 | A Fazer
Hospedar o banco de dados na VM | Hospedar o banco de dados na máquina virtual através da porta 3307 | Essencial | P | 5 | 2 | 1 | A Fazer
Criar diagrama de solução | Criar diagrama para vizualizar como o projeto vai funcionar tecnicamente | Essencial | M | 13 | 3 | 1 | A Fazer